**D-EITI Statusbericht**

Stand: 19.06.2017

**Dargestellt werden nur die Aktivitäten seit der letzten MSG-Sitzung**

**Bitte beachten Sie ebenfalls den D-EITI Zeitplan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema | Aktivitäten | Zuständigkeit | Status |
| **Kontextteil 1. D-EITI Bericht, Deadline: 28.06.17** |
| Kap. 2, Kap. 3 a) und b), Kap. 5 a), c, d, Kap. 7[[1]](#footnote-1) | * Beschlussfassung lag der MSG bis zum 9.6.2017 vor
* Es sind erneut Kommentare eingegangen, weshalb die Sachklärung zum Kapitel 2b und 5a, c und d läuft
* Im Anschluss werden die Dokumente an die MSG zur Kommentierung und im Anschluss zur Beschlussfassung gesendet werden
 | MSG | in Arbeit |
| Kap. 1, Kap. 5b | * Kap. 1 liegt als Entwurf vor
* Kap. 5b liegt im Entwurf vor und wird von MSG kommentiert (DEADLINE 23.06.17)
 | Sekretariat | in Arbeit |
| Kap. 4 | * Entwürfe des UV und des Sekretariats wurden von MSG kommentiert
* Überarbeitetes Dokument wurde versendet und keine Kommentare sind eingegangen zur Frist 14.6.2017
* Kapitel befinden sich in der schriftlichen Beschlussfassung (DEADLINE 21.06.17)
 | MSG | in Arbeit |
| Ausgleichsmaßnahmen | * Kapitel befindet sich in der schriftlichen Beschlussfassung (DEADLINE 21.06.17)
 | AG, MSG | in Arbeit |
| Wasser | * Finaler Entwurf der AG liegt vor (4.4.17)
* Beschlussfassung lag der MSG bis zum 9.6.2017 vor
* Es sind erneut Kommentare eingegangen, weshalb ein erneuter Beschluss versendet wird
* Kapitel befinden sich in der schriftlichen Beschlussfassung (DEADLINE 21.06.17)
 | AG, MSG | in Arbeit |
| Erneuerbare Energien | * Abstimmung zum finalen Entwurf der AG läuft
 | TI, BDI, BMWi | in Arbeit |
| Lizenzregister | * Gesetzgebung zum BBergG §76 läuft
* Kapitel wird vorbereitet
 | BMWi, MSG | in Arbeit |
| Wirtschaftliches Eigentum | * Gesetzgebung zur Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie läuft
 | BMF, MSG | in Arbeit |
| Vertragstransparenz | * Aufschlag wird durch UV vorbereitet und im Eröffnungsbericht aufgenommen
 | UV, Regierungsseite | in Arbeit |
| Verbrauchsteuern | * AG hat sich auf einen Entwurf geeinigt,
* Entwürfe befinden sich in der Kommentierung in der MSG (DEADLINE 23.06.2017)
 | UV, AG, MSG | in Arbeit |
| **Zahlungsabgleich** |
| Eröffnungsbericht | * Eröffnungsbericht wurde an die MSG verschickt
 | UV, MSG | abgeschlossen |
| Ansprache Unternehmen | * Der UV nimmt telefonisch Kontakt mit allen identifizierten Unternehmen auf und klärt, ob sie sich an D-EITI beteiligen werden (Übersicht zum Zwischenstand wurde am 3.5.2017 an die Koordinatoren versendet.)
 | UV | In Arbeit |
| Infoveranstaltung D-EITI für Unternehmen | * Die Infoveranstaltung am 30.5.2017 in Eschborn für Unternehmen hat stattgefunden.
 | BDI, Sekretariat, UV | abgeschlossen |
| Infoveranstaltung D-EITI für ZG | * Die Infoveranstaltung am 06.06.2017 hat stattgefunden
 | Sekretariat, UV | abgeschlossen |
| Infoveranstaltung D-EITI für öffentliche Verwaltung | * Infoveranstaltung wird der öffentlichen Verwaltung auf der nächsten Bund-Länder-AG angeboten
 | Sekretariat, UV | In Arbeit |
| Vorbereitung Datenerhebung | * Fragen zum Umgang mit Unternehmen, die nicht berichten und zur Berichtstiefe durch den UV sind mit der MSG abgestimmt
 | MSG, UV | abgeschlossen |
| Datenerhebung | * technischen Voraussetzungen der Datenerhebung bestehen
 | UV | abgeschlossen |
| Datenerhebung | * Berichtsformate und Leitfäden werden an die identifizierten Unternehmen verschickt
 | UV | In Arbeit |
| **Sonstiges** |
| Berichtsportal | * [www.rohstofftransparenz.de](http://www.rohstofftransparenz.de) kann mit Passwort eingesehen werden
 | Sekretariat, MSG | in Arbeit |
| MSG Abstimmung | * Finales Protokoll zur 8. MSG-Sitzung wurde versendet
* Agenda zur 9. MSG-Sitzung wurde versendet (Rückmeldung bis 21.06.2017)
 | Sekretariat, MSG | fortlaufend |
| Kommunikation | * D-EITI Newsletter wurde versendet
* Facebook-Seite erstellt: @EITI Deutschland
* Website [www.d-eiti.de](http://www.d-eiti.de) wird veröffentlicht
* Erklärvideo wird aktuell produziert. Fertigstellung im Juni.
* FAQs für BürgerInnen sind in der Ausarbeitung und werden bei Fertigstellung auf Website gestellt
 | Sekretariat, MSG | fortlaufend |
| Internationaler Austausch | Teilnahme von Vertreter des Sekretariats am 37th EITI Board Meeting in Oslo (21. KW)  | Sekretariat, MSG | abgeschlossen  |
| Internationaler Austausch | * Studienreise einer ukrainischen EITI Delegation wurde durchgeführt (17. KW)
 | Sekretariat, MSG | abgeschlossen |
| Erfahrungsaustausch zum MSG-Prozess | * Studie zu D-EITI als Multi-Akteurs-Partnerschaft in Deutschland ist abgeschlossen
 | Sekretariat, MSG | fortlaufend |
| Workshop mit int. EITI-Sekretariat | * Ein 1 ½-tägiger Workshop zum Stand der Umsetzung von D-EITI wird für Juli geplant
 | Sekretariat | In Arbeit |

1. Kap. 2 (rohstoffgewinnende Industrie in DEU), Kap. 3 (rechtlicher Rahmen), Kap. 5 (Bedeutung des Sektors), Kap. 7 (Subventionen) [↑](#footnote-ref-1)