**D-EITI Statusbericht**

Stand: 18.07.2017

**Dargestellt werden nur die Aktivitäten seit der letzten MSG-Sitzung**

**Bitte beachten Sie ebenfalls den D-EITI Zeitplan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema | Aktivitäten | Zuständigkeit | Status |
| **Kontextteil 1. D-EITI Bericht, Deadline: 23.08.17 (bzw. 09.08.2017 intern)** | | | |
| Einleitung und Grußwort | * Einleitung wurde an KoordinatorInnen versendet * Stakeholdergruppen liefern Grußworte bis 19.07.2017 | MSG | In Arbeit |
| Kap. 2 - 8 | * Wurden beschlossen | MSG | abgeschlossen |
| Lizenzregister | * Kapitel befindet sich in der Kommentierung durch die MSG (DEADLINE: 24.07.2017) | BMWi, MSG | in Arbeit |
| Wirtschaftliches Eigentum | * Kapitel befindet sich in der Kommentierung durch die MSG (DEADLINE: 28.07.2017) | BMF, MSG | in Arbeit |
| Vertragstransparenz | * Kapitelaufschlag wird durch UV vorbereitet | UV, MSG | in Arbeit |
| Kap. 9 a und b | * Kapitelaufschlag wird durch UV vorbereitet und am 21.7. an die MSG verschickt – Es handelt sich um eine gekürzte Version des Eröffnungsberichtes | UV | In Arbeit |
| **Zahlungsabgleich, Deadline: 23.08.17 (bzw. 09.08.2017 intern)** | | | |
| Eröffnungsbericht | * Eröffnungsbericht wurde erstellt – der Bericht wird noch um die Daten zur Abdeckung der Sektoren ergänzt | UV | In Arbeit |
| Datenerhebung | * Der Abgleich von berichteten Zahlungen läuft (Deadline 7.8.2017) | UV | In Arbeit |
| Kap. 9c und 10 (Zahlungsabgleich und Empfehlungen des UV) | * Kapitelaufschläge werden durch UV vorbereitet und zur Info an die MSG verschickt | UV | In Arbeit |
| Abdeckung | * Die BGR gibt Rückmeldung zu der Abdeckung der berichtenden Unternehmen aus dem Salze/Kali Sektor | BGR, Koordinatoren, UV | In Arbeit |
| Summary Data für int. Secretariat | * Die Daten des Kontextteil und des Zahlungsabgleichs werden in ein vorgegebenes Format überführt und an das int. Sekretariat geschickt (Deadline: 23.8.2017) | UV, Sekretariat | In Arbeit |
| **Sonstiges** | | | |
| Berichtsportal | * [www.rohstofftransparenz.de](http://www.rohstofftransparenz.de) kann mit Passwort eingesehen werden | Sekretariat, MSG | in Arbeit |
| MSG Abstimmung | * Entwurf des MSG-Protokolls der 9. Sitzung wurde versendet (Deadline bis 28.07.2017) | Sekretariat, MSG | fortlaufend |
| Kommunikation | * Relaunch von [www.d-eiti.de](http://www.d-eiti.de) * Erklärvideo wurde produziert * D-EITI-Factsheet und FAQs für BürgerInnen in Arbeit | Sekretariat, MSG | fortlaufend |
| Internationaler Austausch | Bericht zum 37th EITI Board Meeting in Oslo (21. KW) wurde erstellt | Sekretariat, MSG | fortlaufend |
| Erfahrungsaustausch zum MSG-Prozess | * Studie zu D-EITI als Multi-Akteurs-Partnerschaft in Deutschland ist abgeschlossen | Sekretariat, MSG | fortlaufend |
| Workshop mit int. EITI-Sekretariat | * 31.7.-1.8. Treffen mit Sam Bartlett (int. Sekretariat); MSG Mitglieder sind am 1.8. Vormittags eingeladen dazuzukommen | Sekretariat | In Arbeit |
| D-EITI-Launch | * Am 6.9. wird der D-EITI-Bericht im BMWi vorgestellt. Jede Stakeholder-Gruppe kann 30 Personen einladen und eine Person bestimmen, die auf dem Panel der Veranstaltung spricht. | BMWi, Sekretariat, MSG | In Arbeit |