**Kurzprotokoll: 2. KoordinatorInnentreffen Oktober 2016**

Datum: 11.10.2016

TeilnehmerInnen: Frau Dr. Eisenberg (BMWi), Frau Koch (FuE), Herr Schröder (BDI), Frau Killiches (D-EITI Sekretariat), Frau Leutner (D-EITI-Sekretariat), Herr Raeder (D-EITI-Sekretariat)

Begrüßung

* Frau Wysluch ist bis Anfang 2017 im Mutterschutz. Die Vertretung wird von Herrn Raeder übernommen.
* Herr Martin Schröder (BDI) stellt sich als neuer Koordinator auf Seiten der Privatwirtschaft vor. Herr Dierks (DIHK) wird ebenfalls weiter Koordinator der Privatwirtschaft bleiben.

Aktuelle Punkte

D-EITI Zahlungsabgleich

* Ausschreibung wird voraussichtlich bis Ende der Woche (14.10.16) im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Webseite der GIZ veröffentlicht. Der Vertragsabschluss soll Ende Januar 2017 erfolgen.
* Die MSG-Sondersitzung zur Auswahl des des/r unabhängigen Verwalters/in (UV) wird voraussichtlich in der KW 49 stattfinden. Das Sekretariat wird einen safe-the-date an die MSG verschicken, inklusive Erläuterungen zu den vergaberechtlichen Vorgaben und einer Agenda für die MSG-Sondersitzung.
* Aufgrund der Höhe der Ausschreibung muss das EU Vergaberecht bei der Ausschreibung und Auswahl des UV beachtet werden.
* Nach Beauftragung des/r UV muss ein enger Zeitplan von allen Stakeholder-Gruppen eingehalten werden. Dieser beinhaltet relativ kurzfristige Abstimmungsfristen zur Abnahme der Ergebnisse des/r UV (z.B. Abstimmung Unternehmens- und Regierungslisten, Eröffnungsbericht, erster Abgleichbericht, Berichtsentwurf). Mit der Ankündigung der Sondersitzung wird dieser vorläufige Zeitplan an die MSG übermittelt. Die Stakeholder-Gruppen werden gebeten, auf Grundlage dieses Zeitplans Ressourcen/Verantwortlichkeiten für die Abstimmungen einzuplanen.

Kontextbericht

* Die überarbeitete Version des Inhaltsverzeichnisses für den 1. D-EITI Bericht wird durch das D-EITI-Sekretariat an die Koordinatoren übermittelt. Das Inhaltsverzeichnis ist als fortzuschreibendes Dokument („living document“) anzusehen.
* Die Erarbeitung des D-EITI Kontextberichtes erfolgt auf Grundlage des Beschlusses der MSG sukzessive, wobei einzelne Kapitel mit der MSG abzustimmen und abgestimmte Inhalte auf [www.rohstofftransparenz.de](http://www.rohstofftransparenz.de) zu veröffentlichen sind.
* Kapitel 2,3 und 7 werden dementsprechend im November 2016 der MSG zur Kommentierung vorgelegt
* Für das Kapitel Ausgleichsmaßnahmen wird ein Treffen der AG Mitte November 2016 angesetzt. Bis dahin wird die Zivilgesellschaft ihre Kommentierung des Kapitels Ausgleichsmaßnahmen den AG-Mitgliedern zusenden.
* Für das Kapitel Wasser wird die Zivilgesellschaft einen ersten Aufschlag in KW 45 versenden. In der zweiten Novemberhäfte soll dann ein AG Treffen angesetzt werden.
* Die Regierung kündigt an, die Regierungsdaten für das Kapitel 5 bis zum Ende des Jahres bereit zu stellen.

MAP-Studie:

* Das Sekretariat informiert über eine in Auftrag gegebene „Studie zur Nutzbarkeit und Übertragbarkeit des D-EITI Multi-Stakeholder-Prozesses“.
* Auftragnehmer ist die Humboldt Viadrina Governance Plattform.
* Ergebnisse sollen Ende 2016 vorliegen.

Sonstiges:

* Die jährliche Aktualisierung des Arbeitsplans steht im Dezember 2016 an. Das Sekretariat bereitet dies derzeit vor.
* Am 25.-26.Oktober wird das nächste Meeting des internationalen EITI-Boards in Astana, Kasachstan stattfinden. Neben dem D-EITI-Sekretariat wird ein MSG-Mitglied der Zivilgesellschaft vertreten sein.
* Das Sekretariat weist darauf hin, dass grundsätzlich alle Stakeholder-Gruppen eingeladen sind jeweils einen Vertreter zu den EITI Board Meetings zu entsenden.

Das nächste D-EITI KoordinatorInnentreffen wird am 15. November von 9:00-10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des D-EITI-Sekretariats stattfinden.