**D-EITI Statusbericht**

Stand: 30.05.2018

**Dargestellt werden nur die Aktivitäten seit der letzten MSG-Sitzung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema | Aktivitäten | Zuständigkeit | Status |
| **2. D-EITI Bericht** | | | |
| UV | Die Leistungsbeschreibung wird in Zusammenarbeit mit der Vertragsabteilung der GIZ fertiggestellt mit einer Woche Frist zur Abnahme an die MSG geschickt. | Sekretariat | in Arbeit |
| MSG-Sitzungen | Terminfindung 12. und 13. MSG-Sitzung | Sekretariat, MSG, BMWi | abgeschlossen |
| **Validierung** | | | |
| Abgleich GewSt | Rückmeldung bis Ende April ob Abgleich GewSt mit einer Wesentlichkeitsschwelle von zwei Mio. Euro grundsätzlich von Gemeinden und Unternehmen unterstützt wird. | PW; R | abgeschlossen |
| Leistungsbeschreibungen für den Abgleich werden aktuell mit der MSG abgestimmt | Sekretariat, MSG | abgeschlossen |
| Brief an int. Board: Klärung zu Anforderung 4.1 und 4.6 | Brief wurde an das int. Board verschickt. Rückmeldung durch das Board steht aus (spätestens auf dem Board Meeting im Juni in Berlin). | MSG; Sekretariat | Warten auf Antwort |
| Beschluss zum Beginn der Validierung | Die MSG beschließt nach der Rückmeldung des internationalen Boards, ob sie die Validierung vorziehen möchte. | MSG | in Arbeit |
| **Nachtragsbericht** | | | |
| ausstehende Nachbesserungen vor Validierung (s. auch Tabelle „Nachbesserungen für den D-EITI-Bericht“) | - Überarbeitung Kap. 3 | BMWi, Wedig, Wagner, Conrad | in Arbeit |
| - Erläuterung RWE und LEAG zu „Zahlungen für die Verbesserung der Infrastruktur“ für Kap. 9 | UV |
| - Abdeckung Salz | Koordinatoren, Sekretariat |
| - Schriftlicher Vermerk zu juristischen Bedenken gegen die Veröffentlichung von Unternehmen, die nicht berichten | BMWi |
| - Absatz: Wer prüft die Zahlungsberichte? | Sekretariat |
|  | - Überarbeitung Kap. Wirtschaftlich Berechtigter | BMF | in Arbeit |
| **International** | | | |
| Board Meeting Berlin | MSG meldet Teilnahme an BMWi bis zum 06.06.2018 | MSG | in Arbeit |
| **Sonstiges** | | | |
| Arbeitsplan | abschließende Klärung der Aktivität lf. Nr. 30 steht aus. Im Anschluss wird der Arbeitsplan mit einer Woche Frist zur Abnahme an die MSG geschickt. | ZG und R; MSG | in Arbeit |
| Überblick EU-Länder und EITI | Eine Überblick über den Stand der EITI in EU-Länder wird bis zur nächsten MSG-Sitzung erstellt. | Sekretariat | in Arbeit |
| Überblick lokale Steuern bei EITI | Eine Überblick über lokale Steuern in EITI-Berichten wird bis zur nächsten MSG-Sitzung erstellt. | Sekretariat | in Arbeit |
| Priorisierung/Aktualisierung der Kommunikationsmaßnahmen für 2018-2019 | Sekretariat erstellt Übersicht über erforderliche Aktualisierungen und Optionen für eine Priorisierung der Kommunikationsstrategie für einen Beschluss der MSG. | Sekretariat  MSG | in Arbeit |