Arbeitsplan und Fortschrittsberichterstattung 2025

Stand: 03. November 2025

EITI Standard 2023: EITI Standard 2023 | EITI

Requirement Work Plan: en_eiti_gn_1.5.pdf

# Inhalt

I.	Überblick	1

Einführung	1

Aufbau des Arbeitsplans mit Fortschrittsberichterstattung 2025	2

Aktivitätenplan 2025	3

II.	D-EITI Arbeitsplan 2025	5

Ziel 1: Bericht	5

Ziel 2: Diskussion zum Rohstoffsektor	11

Ziel 3: Mehrwert der D-EITI und Harmonisierung mit BilRUG	14

Ziel 4: Dauerhafte Umsetzung und öffentliche Relevanz	17

Ziel 5: Erfahrung weitergeben	20

Ziel 6: Glaubwürdigkeit	22

Ziel 7: EITI als globaler Standard	23

III.	Kosten der D-EITI Umsetzung 2025	26

## Überblick

## Einführung

Gemäß Anforderung 1.5 des EITI Standard 2023 ist die Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) der EITI Umsetzung in Deutschland (D-EITI) dazu verpflichtet, einen Arbeitsplan zu führen.

Der vorliegende Arbeitsplan enthält die geplanten Aktivitäten der D-EITI für das Jahr 2025 (ggf. darüber hinaus) und wird unterjährig aktualisiert. Darüber hinaus dokumentiert und bewertet er den Fortschritt der Umsetzung aus dem Vorjahr. Für die Öffentlichkeit ist der Arbeitsplan über Dokumente D-EITI einsehbar.

Die strategische Ausrichtung der D-EITI wird jährlich unter Einbeziehung der nationalen Prioritäten des Rohstoffsektors sowie der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der MSG-Sitzungen diskutiert. Aktuelle Themen und Debatten – etwa aus den Medien, aus Publikationen von Verbänden und Behörden sowie aus fachbezogenen Veranstaltungen – fließen in die Planung ein. Der Arbeitsplan spiegelt die daraus abgeleiteten Aktivitäten wider.

Die MSG stellt sicher, dass Feedback der Stakeholder zum Arbeitsplan mit Fortschrittsberichterstattung unterjährig berücksichtigt und dokumentiert wird. Dafür wird der jeweils aktuelle Entwurf des Arbeitsplans vor jeder MSG-Sitzung an alle Mitglieder übermittelt, um Rückmeldungen und Vorschläge für ergänzende Aktivitäten einzuholen. Das eingegangene Feedback wird systematisch erfasst und dokumentiert. Aktualisierungen zum Arbeitsplan sowie der Stand der Umsetzung werden in der darauffolgenden MSG-Sitzung vorgestellt, diskutiert und gegebenenfalls angepasst. Durch diesen Prozess wird eine transparente, partizipative und nachvollziehbare Überprüfung und Weiterentwicklung des Arbeitsplans gewährleistet.

Darüber hinaus können Interessierte über das Kontaktformular auf der D-EITI Website Vorschläge zum Arbeitsplan sowie zum D-EITI Prozess einreichen. Auch über die Netzwerke der MSG werden Anregungen weiterer Akteur/innen des deutschen Rohstoffsektors einbezogen. Die in der Geschäftsordnung festgelegte Möglichkeit virtueller und hybrider Treffen fördert neben Präsenzformaten die Beteiligung an Arbeitsgruppen und MSG-Sitzungen. Weitere Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der MSG als transparentem Gremium sind unter d-eiti.de verfügbar.

Im Jahr 2024 wurde die D-EITI mit insgesamt 89 von 100 Punkten mit einem „High Score“ validiert. Im internationalen Vergleich gehört Deutschland damit zu den 10 von über 50 umsetzenden Ländern, die den EITI Standard kontinuierlich und mit hoher Qualität umsetzen. Der finale Validierungsbericht benennt zudem Bereiche, in denen sich die D-EITI weiterentwickeln kann. Maßnahmen zur Umsetzung der Validierungsergebnisse sowie der verpflichtenden Änderungen des EITI Standard 2023 sind im vorliegenden Arbeitsplan berücksichtigt.

Der Arbeitsplan 2025 wurde im Januar 2025 erstellt und wird im Jahresverlauf überprüft und aktualisiert.

Hinweis: Das vorliegende Dokument ermöglicht das dynamische Springen zwischen einzelnen Zielen und ihren Aktivitäten. Bitte klicken sich dazu, jeweils kombiniert mit der „Strg“-Taste, auf den Hyperlink „voriges/nächstes Ziel“.

## Aufbau des Arbeitsplans mit Fortschrittsberichterstattung 2025

Das Dokument besteht aus drei Teilen. Der erste Teil zeigt eine Übersicht über die Aktivitäten, den jeweiligen Bearbeitungsstand in Prozent.

Der zweite Teil zeigt den aktuellen Arbeitsplan. Darin wird die Umsetzung der Ziele aus dem Vorjahr evaluiert und bei Bedarf werden daraus Anpassungen für den aktuellen Arbeitsplan 2025 abgeleitet. Darauf folgt jeweils die Liste der Aktivitäten für 2025, die den folgenden, von der D-EITI MSG definierten nationalen Zielen für die Umsetzung der EITI in Deutschland, zugeordnet sind:

1. Bericht: Eine fristgerechte und für die breite Öffentlichkeit verständliche und zugängliche Berichterstattung zu gewährleisten, die auf einem transparenten, offenen und innovativen EITI-Prozess in Deutschland basiert.

2. Breite Diskussion zum Rohstoffsektor: Die Aufbereitung von Kontextinformationen über den deutschen Rohstoffsektor zur Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion, die auch Aspekte der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) beinhaltet.

3. Mehrwert der D-EITI und Harmonisierung mit BilRUG: Eine schrittweise auszubauende, nachvollziehbare und verhältnismäßige Berichterstattung an die Bevölkerung zu erreichen, die dem EITI-Standard entspricht, und mit den EU-Bilanz- und Transparenzrichtlinien harmoniert. Gleichzeitig soll ein Mehrwert geschaffen werden.

4. EITI als globaler Standard: Einen Beitrag zur Weiterentwicklung des EITI-Standards, seiner Anwendung und Akzeptanz als tatsächlich globalen Standard zu leisten, um das weltweite Streben nach Transparenz und Rechenschaftspflicht und den Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu unterstützen.

5. Erfahrungen weitergeben: Erfahrungen aus dem Multi-Stakeholder-Prozess weiterzugeben, insbesondere in Bezug auf demokratische Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie aus der EITI-Umsetzung in einem föderalen Land.

6. Dauerhafte und öffentliche Relevanz: Die dauerhafte Umsetzung der D-EITI mit dem vorgesehenen Multi-Stakeholder-Modell sicherzustellen und durch den Aufbau von Kapazitäten eine breite Diskussion in der Bevölkerung zu ermöglichen.

7. Glaubwürdigkeit: Die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei der politischen und finanziellen Unterstützung der EITI deutlich zu erhöhen

Der dritte Teil gibt gemäß EITI Standard 2023 eine Übersicht zu den Kosten der D-EITI Umsetzung.

## Aktivitätenplan 2025

| Ziele und Indikatoren | Anzahl Aktivitäten | Anzahl aktuell erfüllter Aktivitäten | Bearbeitungs-stand in % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bericht - Eine fristgerechte und für die breite Öffentlichkeit verständliche und zugängliche Berichterstattung zu gewährleisten, die auf einem transparenten, offenen und innovativen EITI-Prozess in Deutschland basiert | 19 | 15 | 79% |
| 1.1. Fristgerechte Berichterstattung |  |  |  |
| 1.2. Innovativer Prozess - Zusätzliche Themen, die nicht vom Standard abgedeckt sind und Relevanz in der öffentlichen Debatte besitzen |  |  |  |
| 1.3. Transparenter Prozess - Die Protokolle der MSG-Sitzungen sind öffentlich einsehbar |  |  |  |
| 1.4. Verständlicher Bericht - Der Bericht liegt in unterschiedlichen Berichtsformaten vor, wie: Berichtsportal, Flyer, Factsheet |  |  |  |
| 2. Diskussion zum Rohstoffsektor - Die Aufbereitung von Kontextinformationen über den deutschen Rohstoffsektor zur Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion, die auch Aspekte der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) beinhaltet. | 11 | 11 | 100% |
| 2.1. Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion - Die MSG diskutiert mind. 1x jährlich - Grundlagen sind z.B. D-EITI als Thema von Veranstaltungen, Nennung von D-EITI in den Medien, Aufrufe von www.d-eiti.de, LinkedIn |  |  |  |
| 2.2. Aspekte der Nachhaltigkeit sind im Kontextbericht enthalten |  |  |  |
| 3. Mehrwert der D-EITI und Harmonisierung mit BilRUG - Eine schrittweise auszubauende, nachvollziehbare und verhältnismäßige Berichterstattung an die Bevölkerung, die dem EITI-Standard entspricht, Abgleich mit den EU-Bilanz- und Transparenzrichtlinien | 10 | 6 | 60% |
| 3.1. Die MSG diskutiert in einer MSG-Sitzung pro Jahr den Aufwand und den Mehrwert der D-EITI (insb. gegenüber BilRUG), mit dem Ziel, sinnvoll mehr Informationen abzubilden. Die MSG nimmt ggf. Anpassungen in der Umsetzung vor. |  |  |  |
| 3.2. Vergleich - welche Unternehmen haben unter D-EITI berichtet, welche unter BilRUG? Die Berichterstattung der Unternehmen für den D-EITI Zahlungsabgleich wurde erleichtert. |  |  |  |
| 4. EITI als globaler Standard - Beitrag zur Weiterentwicklung des EITI-Standards, seiner Anwendung und Akzeptanz als tatsächlich globalen Standard zu leisten, um das weltweite Streben nach Transparenz und Rechenschaftspflicht und den Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu unterstützen. | 6 | 6 | 100% |
| 4.1. Weiterentwicklung des Standards - Deutschland geht in seiner Berichterstattung über den Standard hinaus. |  |  |  |
| 4.2. Akzeptanz als globaler Standard |  |  |  |
| 5. Erfahrungen weitergeben - Erfahrungen aus dem Multi-Stakeholder-Prozess weiterzugeben, insbesondere in Bezug auf demokratische Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie aus der EITI-Umsetzung in einem föderalen Land. | 3 | 3 | 100% |
| 6. Die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei der politischen und finanziellen Unterstützung der EITI erhöhen. | 4 | 4 | 100% |
| 7. Die lfd. Umsetzung der D-EITI mit dem vorgesehenen Multi-Stakeholder-Modell sicherstellen und durch den Aufbau von Kapazitäten eine breite Diskussion in der Bevölkerung ermöglichen. | 4 | 4 | 100% |
| - Dauerhafte Umsetzung des MSG-Modells - D-EITI setzt EITI-Mainstreaming für den Kontextbericht um; Die Stakeholder-Gruppen beteiligen sich dauerhaft an D-EITI. |  |  |  |
| - Aufbau von Kapazitäten für eine breite Diskussion in der Bevölkerung |  |  |  |

| ## D-EITI Arbeitsplan 2025 ## Ziel 1: Bericht |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aktivitäten | Kommentar Stand: Oktober 2025 | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe | Zeitpunkt der Beschlussfassung (Planung) | Zeitrahmen | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2023 und D-EITI Dokumenten | Monitoring: |
|  |  |  |  |  |  |  | Offen |
|  |  |  |  |  |  |  | In Arbeit |
|  |  |  |  |  |  |  | Laufend |
|  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |
| Teilziel 1.1 – Fristgerechte Berichterstattung Indikator: Achte D-EITI-Berichterstattung veröffentlicht |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Die MSG diskutiert und beschließt, welche Zahlungsströme für den 8., 9. Und ggf. 10. Berichtszyklus offengelegt werden sollen. | Untervertragnahme des UV, inklusive definierter Zahlungsströme, am 4.7.2024 von der MSG verabschiedet. | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) | 3. Quartal 2024, Beschluss im Rahmen der Leistungsbeschreibung UV | 3. Quartal 2024 | EITI-Anforderung 4.1 |  |
| 2 | Die MSG diskutiert und beschließt, welche Sektoren im 8. Berichtszyklus (und ggf. in darauffolgenden) abgebildet werden sollen. | ToR des UV, inklusive definierter Sektoren, am 4.7.2024 von der MSG verabschiedet. | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) | 3. Quartal 2024, Beschluss im Rahmen der Leistungsbeschreibung UV | 3. Quartal 2024 | EITI-Anforderung 4.1 |  |
| 3 | UV-Beauftragung ab 8. Berichtszyklus. Der UV wird mehrjährig für zwei Berichtszyklen ausgeschrieben mit der Option, um ein weiteres Jahr zu verlängern. | UV-Vertrag ab 01.04.2025. Die Vertragslaufzeit umfasst zwei Jahre mit der Option, um ein Jahr zu verlängern. | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (E) |  | 1./2. Quartal 2025 | EITI-Anforderungen 4 |  |
| 4 | Die MSG erarbeitet Aktualisierungen für den Kontextteil der 8. Berichterstattung. | Die Kapitel 7.4 und 9 wurden aktualisiert. Der Stand der Aktualisierung der übrigen Kapitel wird auf der 33. MSG-Sitzung am 11.11.25 vorgestellt. | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) | ganzjährig | ganzjährig, spätestens im 3. Und 4. Quartal 2025 | EITI-Anforderungen 2-6 |  |
| 5 | Die MSG prüft, ob sich die geltenden gesetzlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der Liste nicht berichtender Unternehmen geändert haben. | Der vorauss. Ab März 2025 beauftragte UV prüft, ob alle identifizierten Unternehmen mit wesentlichen Zahlungen berichten. | MSG, UV (D) | 3. Quartal 2024, Beschluss im Rahmen der Leistungsbeschreibung UV | 3. Quartal 2025 | EITI-Anforderungen 4 |  |
| 6 | Die MSG prüft staatliche Beteiligungen im Rohstoffsektor, im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Anforderungen 2.6 und 6.2. | Der UV prüft und legt der MSG seinen Befund zum Beschluss vor. | MSG, UV (D) | 3. Quartal 2024, Beschluss im Rahmen der Leistungsbeschreibung UV | 3. Quartal 2025 | EITI-Anforderungen 2.6 und 6.2; entsprechend Empfehlung aus Validierung |  |
| 7 | Die MSG stellt die Veröffentlichung von Bergbaulizenzen über eine jährliche Regelabfrage bei den Bergämtern der Bundesländer sicher. |  | D-EITI Sekretariat (D), BMWE (D) |  | Jährlich 1./2. Quartal 2025 | EITI Anforderungen 2.2, 2.3, 2.4 |  |
| 7a | Die MSG überarbeitet die jährliche Regelabfrage bei den Bergämtern mit dem Ziel der Harmonisierung und Aufwandsreduzierung. |  | D-EITI Sekretariat (K), BMWE (D) |  | 4. Quartal 2024 | EITI Anforderungen 2.2, 2.3, 2.4 |  |
| 7b | Die MSG fragt die Pläne der Regierung zur freien und elektronischen Bereitstellung der Koordinaten/Angaben zur Fläche und Lage von Bergbauberechtigungen ab. | Im Rahmen der Excel-Liste zu den Bergbauberechtigungen bzw. im Rahmen von Kapitel 3. | D-EITI Sekretariat (K), BMWE (D) |  | 2. bis 3. Quartal 2025 | EITI Anforderungen 2.3 |  |
| 8 | Die MSG verfolgt die Entwicklungen im Nachgang des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 22. November 2022 (Az. C-37/20, C-601/20) und prüft ggf. notwendige Anpassungen bezüglich der Umsetzung der Anforderung #2.5 Wirtschaftlich Berechtigte. | Die Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Anforderung 2.5 in europäischen EITI Ländern wurde von der MSG geprüft. Zusätzlich wird der aktuelle Stand beim BMF erfragt. Transparency International hat die Eintragungen der D-EITI Unternehmen im Transparenzregister geprüft. Der Erfahrungsbericht wurde auf der 31. MSG Sitzung vorgestellt. Das D-EITI Sekretariat wird einen Vorschlag zur Veröffentlichung der MSG-Maßnahmen für #2.5 erarbeiten, inkl. Erfahrungsbericht der ZG. | MSG (E); D-EITI- Sekretariat (K) |  | 1.Quartal 1.Quartal 4.Quartal | EITI Anforderung 2.5 |  |
| 9 | Die MSG setzt die Neuerungen des EITI Standards 2023 und die Validierungsergebnisse schrittweise um. | Parallel zur Aktualisierung der Kontextberichterstattung setzt die MSG 2025 die noch offenen Standardänderungen um. | MSG; D-EITI Sekretariat | ganzjährig | ab 1. Quartal 2025 | Alle neuen/aktualisierten Anforderungen des EITI Standards 2023 |  |
| 10 | Die MSG diskutiert, wie die Ziele des Arbeitsplans stärker mit den nationalen Prioritäten verknüpft werden können. Ziel ist, die Bedeutung der EITI Umsetzung in Deutschland stärker hervorzuheben und die Umsetzung der Anforderung 1.5 zu stärken. | Das D-EITI Sekretariat erarbeitet nach der 33. MSG-Sitzung einen entsprechenden Vorschlag und legt diesen der MSG zur Diskussion vor. | D-EITI Sekretariat (D), MSG (E) |  | 4. Quartal 2025 | EITI Anforderung 1.5 |  |
| Teilziel 1.2 – Innovativer Prozess Indikator: Zusätzliche Themen, die nicht vom Standard abgedeckt sind und Relevanz in der öffentlichen Debatte besitzen, werden in den Bericht aufgenommen. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Die MSG diskutiert, ob/welche (zusätzlichen) Inhalte in welcher Form in die 8. Berichterstattung aufgenommen werden sollen. | Die MSG hat auf der 31. MSG-Sitzung beschlossen, keine neuen Berichtsthemen für das Jahr 2025 mit aufzunehmen | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) |  | 1. Quartal 2025 | EITI-Anforderungen 2-6 |  |
| 12 | Die MSG diskutiert und beschließt die Aktualisierung von Sonderkapiteln. | Beschluss von Kap. 7.4 und 9 auf der 31. MSG-Sitzung. | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) | (1. Quartal 2025) | 1./2. Quartal 2025 | EITI-Anforderungen 2-6 |  |
| 13 | Die MSG diskutiert und beschließt das Verfahren zur Qualitätssicherung von Daten als Beitrag zu einem innovativen Prozess. | ToR des UV | MSG (E) | (3. Quartal 2025) | 3./ 4. Quartal 2025 | EITI-Anforderung 4.9 |  |
| Teilziel 1.3 – Transparenter Prozess Indikator: Die Protokolle der MSG-Sitzungen sind öffentlich einsehbar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Die Protokolle der MSG werden auf der D-EITI-Webseite veröffentlicht. | Alle Protokolle der MSG-Sitzungen werden im Anschluss an die Sitzungen veröffentlicht. | D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 1.4 |  |
| 15 | Die Kosten der Aktivitäten der D-EITI Umsetzung werden, soweit verfügbar, im Arbeitsplan aufgeführt. |  | MSG (E), D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI- Anforderung 1.5; entsprechend Empfehlung aus Validierung |  |
| 16 | Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten an der D-EITI, in der MSG, an der Arbeit der Stakeholdergruppen werden auf der Website veröffentlicht. | Die Informationen wurden auf der Website ergänzt. | MSG (E), D-EITI-Sekretariat (D) |  |  |  |  |
| Teilziel 1.4 – Verständlicher Bericht Indikator: Der Bericht liegt in unterschiedlichen Berichtsformaten vor, wie: Berichtsportal, Kurzversion, Flyer, Factsheet. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Die MSG diskutiert und beschließt, in welchem/n Format/en die Inhalte des 8. Berichtszyklus veröffentlicht werden sollen. | Öffentliche Formate: Berichtsportal (DEU/EN) mit PDF-Exportfunktion, Kurzversion (DEU/EN) digital und print | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) | (4. Quartal 2025) | 4. Quartal 2025 | EITI-Anforderung 7.1. |  |
| 18 | Unterschiedliche Berichtsformate für die 8. Berichterstattung werden erstellt. | Alle Inhalte der 8. Berichterstattung werden auf dem Berichtsportal veröffentlicht. Eine Kurzversion wird erstellt und gedruckt. | D-EITI-Sekretariat (D) |  | Ab 3. Quartal 2025 | EITI-Anforderung 7.1. |  |
| 19 | Die MSG diskutiert weitere Darstellungsformen von Inhalten auf dem Berichtsportal. |  | MSG (E) D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 7.2; entsprechend Empfehlung aus Validierung |  |
| Anzahl der Aktivitäten in 2025 |  |  | Erfüllte Aktivitäten in 2025 |  |  | Bearbeitungsstand: |  |
| 19 |  |  | 15 |  |  | 79% |  |
| Fortschrittsbericht (annual progress review) 2024: Teilziel 1.1 – Fristgerechte Berichterstattung: Die Berichterstattung zur 7. D-EITI Berichterstattung wurde stufenweise auf dem D-EITI Berichtsportal über das Jahr 2024 verteilt veröffentlicht. Die vollständige Berichterstattung war fristgerecht am 19.12.2024 auf der D-EITI Website öffentlich verfügbar und wurde an das internationale EITI-Sekretariat gesendet. Alle Offenlegungspflichten gemäß EITI Standard 2019, inklusive der Offenlegung von Zahlungsdaten der an D-EITI teilnehmenden Unternehmen, wurden erfüllt. Die Qualitätssicherung der Ordnungsmäßigkeit von Zahlungsströmen wurde auf Basis des zweistufigen, risikobasierten Ansatzes durchgeführt und veröffentlicht. Die freiwillige Berichterstattung wird Anfang 2025 ergänzend veröffentlicht. Alle Berichtsinhalte werden auf Deutsch und Englisch online zur Verfügung gestellt. Eine Kurzversion, die die zentralen Aussagen der Berichterstattung zusammenfasst, wird Anfang 2025 auf Deutsch und Englisch veröffentlicht. Teilziel 1.2 – Innovativer Prozess: Die MSG hat für die siebte D-EITI Berichterstattung beschlossen, das Kapitel „Auswirkungen der Energiewende und des Strukturwandels auf die Rohstoffförderung in Deutschland“ der besonderen Relevanz umfangreich umzuarbeiten. Dabei entschied sich die MSG, das Thema Geothermie und Wärmeplanung im Sinne der strategischen Weiterentwicklung der Berichterstattung und aufgrund der besonderen Relevanz in der öffentlichen Debatte aufzunehmen. Bei der sukzessiven Aktualisierung der Berichterstattung wurden alle verpflichtenden Standardänderungen und Validierungsergebnisse von der MSG geprüft und möglichst umgesetzt. Die Bearbeitung der noch offenen verpflichtenden Standardänderungen und Validierungsergebnisse wird 2025 fortgeführt (siehe Prüfdokument Standardänderungen und Validierungsempfehlungen). Teilziel 1.3 – Transparenter Prozess: Die Protokolle und Agenden aller MSG-Sitzungen sowie von der MSG erarbeitete Konzepte und Strategien sind auf der D-EITI Website öffentlich einsehbar. Teilziel 1.4 - Verständlicher Bericht: Die MSG konzentrierte sich auf die Aktualisierung der Daten, die Umsetzung des EITI-Standard 2023 und der Validierungsergebnisse in der Berichterstattung. Die MSG beschloss zum Jahresanfang, die siebte D-EITI Berichterstattung und - sofern verfügbar - aktuellere Daten als die des Berichtsjahres 2022 auf dem Berichtsportal zu veröffentlichen. Das Berichtsportal www.rohstofftransparenz.de wurde entsprechend laufend aktualisiert. Wo verfügbar, wurden bereits Daten aus dem Berichtsjahr 2023 veröffentlicht. Ein neuer Dienstleister wurde beauftragt, um die D-EITI Webseite und das Berichtsportal zusammenzuführen, zu modernisieren und grundlegend umzugestalten. Der Launch erfolgt im ersten Quartal 2025. Einschätzung zur Zielerreichung 2024 Die Aktivitäten wurden weitestgehend erfüllt und führten damit zur Zielerreichung der im Einzelnen im Arbeitsplan aufgeführten Ziele und Unterziele. Die noch nicht erfüllten Aktivitäten befinden sich in der Bearbeitung. |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Ziel 2: Diskussion zum Rohstoffsektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Aktivitäten | Kommentar Stand: Oktober 2025 |  | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe |  | Zeitpunkt der Beschlussfassung (Planung) |  | Zeitrahmen |  | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2023 und D-EITI Dokumenten |  | Monitoring: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Offen |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In Arbeit |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laufend |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |  |
| Teilziel 2.1 - Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion Indikatoren: Die MSG diskutiert mind. 1x jährlich darüber, ob eine rohstoffpolitische Diskussion von D-EITI unterstützt wird und wie diese ggf. weiter gefördert werden kann (Grundlage der Diskussion sind z.B. D-EITI als Thema von Veranstaltungen, Nennung von D-EITI in den Medien); die Aufrufe der D-EITI Website haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht; die Anzahl der LinkedIn Follower/innen haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Die MSG-Mitglieder berichten regelmäßig in den MSG-Sitzungen über Veranstaltungen mit D-EITI Bezug und greifen auf vorhandene Informationsmaterialien zurück, um die jeweiligen Netzwerke über D-EITI zu informieren. | Veranstaltungshinweise können über die Koordinator/innen oder direkt an das D-EITI Sekretariat weitergeleitet werden. Alle Veranstaltungen zur D-EITI werden im News-Bereich der D-EITI Website gesammelt: Aktuelles » D-EITI |  | MSG Koordinator/innen (D) |  |  |  | laufend nach Plan |  | EITI Anforderung 7.1 |  |  |  |
| 2 | Die Kommunikationsstrategie der MSG wird umgesetzt und aktuell gehalten. | Die Kommunikationsstrategie liegt im internen Bereich der D-EITI Website unter: 2020_02_10_Kommunikationsstrategie_Kurzfassung.pdf |  | D-EITI-Sekretariat (D) |  |  |  | laufend nach Plan |  | EITI Anforderung 7.1 - Bezug zu D-EITI-Kommunikationsstrategie und den dort vereinbarten Maßnahmen |  |  |  |
| 3 | Die öffentlichen Kanäle (LinkedIn / Website) werden regelmäßig mit relevanten Veranstaltungen, Publikationen und Informationen mit D-EITI Bezug befüllt. | Aktuelle Beiträge auf LinkedIn können hier gefunden werden: D-EITI (Extractive Industries Transparency Initiative Germany): Company Page Admin ¦ LinkedIn |  | D-EITI-Sekretariat (D) |  |  |  | laufend nach Plan |  |  |  |  |  |
| 4 | Die MSG diskutiert, ob weitere Daten mit Bezug zum dt. Rohstoffsektor veröffentlicht werden können. | Nach EITI erforderliche Daten sind auf dem Berichtsportal einsehbar und werden laufend aktualisiert. |  | MSG (D) |  |  |  | laufend nach Plan |  | EITI Anforderungen 7.1; 7.2 |  |  |  |
| 5 | Die MSG entwickelt weitere Produkte zur Visualisierung von Daten. | Das neue Datenportal (Daten » D-EITI) ermöglicht durch Visualisierungen eine bessere Analyse von Rohstoffdaten. Alle Daten und Grafiken sind im open data Format downloadbar. Die interaktive Rohstoffkarte liefert zusätzliche Informationen zu den Bundesländern zum Thema Rohstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-EITI wird auf Konferenzen mit Schwerpunkt Rohstoffsektor inklusive des Themas Gender im Rohstoffsektor vorgestellt. | Alle Veranstaltungen zur D-EITI werden im News-Bereich der D-EITI Website gelistet: Aktuelles » D-EITI |  | D-EITI-Sekretariat, PW, ZG, R (D) |  |  |  | laufend nach Plan |  | EITI Anforderung 7.1 |  |  |  |
| 7 | Die zu den D-EITI Daten gehörigen Metadaten werden auf GovData veröffentlicht. | https://www.govdata.de/web/guest/suchen/-/searchresult/q/EITI/s/relevance_desc |  | D-EITI Sekretariat |  |  |  | laufend nach Plan |  | EITI Anforderung 7.2 aus D-EITI-Open-Data-Konzept |  |  |  |
| 8 | Die MSG fördert die Verwendung von offenen Daten durch systematische Offenlegung. | Durch Verweis und Verlinkung auf öffentlich verfügbare Datensätze |  | MSG, D-EITI Sekretariat |  |  |  | laufend |  | EITI Anforderung 7.2 aus D-EITI-Open-Data-Konzept |  |  |  |
| 9 | Die MSG fördert Digitalisierungsprozesse durch die Entwicklung neuer Produkte zur Nutzung von Rohstoffinformationen /-daten | Siehe Int. Rohstoffkarte, Datenportal und Seite zu Themenfeld Rohstoffe auf der Website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten, Dokumente und Webseite der D-EITI werden auf digitale Barrierefreiheit hin geprüft. | Wird über den IT-Dienstleister sichergestellt |  | D-EITI Sekretariat |  |  |  | laufend |  | EITI-Anforderung 1.5 b) iv. (Gleichstellung und Inklusion) |  |  |  |
| 11 | Die Relevanz für die öffentliche Debatte wird u.a. über neue Themen wie Versorgungssicherheit in der D-EITI-Berichterstattung erhöht (siehe Aktivitäten zu Teilziel 1.2) | Neue Themen können z.B. zur Auftaktsitzung der MSG während des strategischen Austauschs eingebracht werden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teilziel 2.2 - Aspekte der Nachhaltigkeit sind im Kontextbericht enthalten Indikator: Zusätzliche Themen mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit sind in den D-EITI-Kontextbericht aufgenommen; vgl. auch Indikator zu Teilziel 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siehe Aktivitäten zu Teilziel 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Aktivitäten in 2025 |  |  |  | Erfüllte Aktivitäten in 2025 |  |  |  |  |  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| Fortschrittsbericht (annual progress review) 2024: Ziel 2.1 – Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion Die Kommunikationspakete wurden aktualisiert und der MSG zur Verfügung gestellt. Das Content Management System der Website der D-EITI wurde optimiert und die Inhalte regelmäßig aktualisiert. Die grundlegende Umgestaltung der D-EITI Webseite wurde beauftragt und der Launch erfolgt Anfang 2025. Die Frequenz der Posts und Re-Posts auf LinkedIn wurde deutlich erhöht und konnte die Anzahl der Follower/innen erhöhen. Die zu den D-EITI Daten gehörigen Metadaten wurden auf GovData veröffentlicht. Die D-EITI war auf dem BDI Rohstoffkongress und auf dem Rohstoffgipfel des AK Rohstoffe vertreten. Teilziel 2.2 – Aspekte der Nachhaltigkeit sind im Kontextbericht enthalten Für die 7. Berichterstattung wurden die im Kapitel „Nachhaltigkeit in der Rohstoffgewinnung“ zusammengefassten Sonderthemen „Umgang mit Eingriffen in Natur und Landschaft“, „Umweltschutz, Renaturierung, Rekultivierung“, „Beschäftigung und Soziales“ aktualisiert. Ebenfalls wurde das Kapitel zu „Auswirkungen der Energiewende und des Strukturwandels auf die Rohstoffförderung in Deutschland“ grundlegend umgestaltet, aktualisiert und thematisch erweitert. Das Kapitel „Kreislaufwirtschaft, insbesondere Recycling“ wird Anfang 2025 fertiggestellt. Einschätzung zur Zielerreichung 2024 Die Aktualisierungen von Sonderthemen trugen dazu bei, die Relevanz der D-EITI-Berichterstattung zu erhöhen. Präsenzveranstaltungen förderten die Multiplikator/innenfunktion der MSG-Mitglieder. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ziel 3: Mehrwert der D-EITI und Harmonisierung mit BilRUG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Aktivitäten |  | Kommentar Stand: Oktober 2025 |  | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe |  | Zeitpunkt der Beschlussfassung (Planung) |  | Zeitrahmen |  | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2023 und D-EITI Dokumenten |  | Monitoring: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Offen |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In Arbeit |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laufend |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |  |
| Teilziel 3.1 – Verhältnismäßige, aber schrittweise auszubauende Berichterstattung und Schaffen von Mehrwert Indikator: Die MSG diskutiert in einer MSG-Sitzung pro Jahr den Aufwand und den Mehrwert der D-EITI (insb. Gegenüber BilRUG), mit dem Ziel, sinnvoll mehr Informationen abzubilden. Die MSG nimmt ggf. Anpassungen in der Umsetzung vor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Die MSG reflektiert bisherige Prozess und strategische Empfehlungen zur zukünftigen Ausrichtung der D-EITI zu den Themen Strategie, Kooperation, Mehrwert und MSG-Governance |  | Die Umsetzung der Ergebnisse aus der 2. Validierung des internationalen EITI Boards werden diskutiert |  | D-EITI-Sekretariat (K); MSG (D); |  |  |  | laufend |  | EITI-Anforderung 7.3 |  |  |  |
| 2 | Die D-EITI Berichterstattung wird im Rahmen der Konsolidierung gestrafft und dadurch Abstimmungsaufwand reduziert. |  | Das Sekretariat macht Vorschläge über die Aktualisierung der Kontextkapitel |  | D-EITI-Sekretariat (K; D); MSG (E); |  |  |  | laufend |  |  |  |  |  |
| 3 | Die MSG diskutiert über die strategische Ausrichtung der D-EITI 2025 |  | Strategischer Austausch mit MSG-Vorsitz soll auf der 33. MSG-Sitzung am 11.11.25 erfolgen |  | MSG (E) |  |  |  | 4. Quartal 2025 |  | EITI-Anforderung 1.5 |  |  |  |
| 4 | Die MSG diskutiert die Hinweise und Empfehlungen des UV aus dem 8. D-EITI Berichtszyklus |  | Der UV wird seine Arbeitsprozesse und Empfehlungen auf der 33. MSG-Sitzung vorstellen |  | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (D), UV |  |  |  | 3./4. Quartal 2025 |  |  |  |  |  |
| 5 | Die MSG überprüft auf Grundlage der Diskussion jährlich den Arbeitsplan bzgl. Erweiterungen und Umfang der Berichterstattung sowie der Einbeziehung weiterer Themenbereiche. Die MSG dokumentiert die Diskussion und die Entscheidungen. |  | Das Thema Geothermie soll in die Berichterstattung als neuer Sektor in Kap. 2 mit aufgenommen werden. Entscheidungen und wichtige Diskussionspunkte werden im Protokoll festgehalten. |  | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (D) |  | (1./ 2. Quartal 2025) |  | 2. Quartal 2025 |  | EITI-Anforderung 1.5 |  |  |  |
| 6 | Diskussion zur Erreichung der D-EITI Ziele und ggf. Anpassung des Arbeitsplans. |  | Aktualisierung des Arbeitsplans erfolgt vor jeder MSG-Sitzung. Die Ziele sollen vorauss. auf der 2. MSG-Sitzung 2025 angepasst werden. |  | D-EITI-Sekretariat (K); MSG (D; E) |  |  |  | laufend |  | EITI Anforderungen 7 und 1.5 |  |  |  |
| Teilziel 3.2 - Harmonisierung von D-EITI mit BilRUG Indikatoren: Vergleich - welche Unternehmen haben unter D-EITI berichtet, welche unter BilRUG? Welche Zahlungen haben sie berichtet? Die Berichterstattung der Unternehmen für den D-EITI Zahlungsabgleich wurde weiter erleichtert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Auswertung der Zahlungsberichte unter HGB für 8. Berichtszyklus. |  |  |  | UV (D) |  |  |  | 3./4. Quartal 2025 |  | EITI Anforderung 4.9 |  |  |  |
| 8 | Die MSG diskutiert und beschließt, ob und wenn ja wie BilRUG (HGB) mit D-EITI weiter harmonisiert werden kann. |  | Auch im Rahmen des alternativen Verfahrens zur Qualitätssicherung wird D-EITI weiterhin mit BilRUG harmonisiert (z.B. Wesentlichkeitsschwelle, Identifizierung von Unternehmen), siehe Leistungsbeschreibung UV für 7. Bericht |  | MSG (D; E) |  | - Quartal 2024, Entscheidung der MSG über alternatives Verfahren zur Qualitätssicherung und Beschluss der ToR für UV |  | 3. Quartal 2024 |  | EITI Anforderung 4 |  |  |  |
| 9 | Die MSG diskutiert und beschließt, ob und wenn ja, wie der Berichterstattungsprozess zum risikobasierten Verfahren der Qualitätssicherung für Unternehmen erleichtert werden kann. |  | Durch den Piloten zum Zahlungsabgleich entfällt die Notwendigkeit einer Befreiung der staatlichen Stellen vom Steuergeheimnis durch die Unternehmen Beschluss der ToR für den UV in der 29. MSG-Sitzung |  | MSG (E); UV (D) |  | - Quartal 2024, Entscheidung der MSG über alternatives Verfahren zur Qualitätssicherung und Beschluss der ToR für UV |  | laufend |  | EITI Anforderung 4.9 |  |  |  |
| 10 | Die MSG beschließt die Qualitätssicherung (8., 9., ggf. 10. Berichterstattung) |  | Durch Beschluss der UV-Kapitel auf der 33. MSG Sitzung |  | MSG (E) |  | 3. Quartal 2024 |  | 4. Quartal 2025 |  | EITI Anforderung 4 |  |  |  |
| Anzahl der Aktivitäten in 2025 |  |  |  |  | Erfüllte Aktivitäten in 2025 |  |  |  |  |  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |
| Fortschrittsbericht (annual progress review) 2024: Teilziel 3.1 – Verhältnismäßige, aber schrittweise auszubauende Berichterstattung und Schaffen von Mehrwert Die MSG hat die Aktualisierung von Sonderthemen in der 7. Berichterstattung beschlossen, um einen Mehrwert für den nationalen Kontext zu schaffen. Teilziel 3.2 – Harmonisierung von D-EITI mit BilRUG Die Zahlungsberichte gem. HGB wurden durch den Unabhängigen Verwalter ausgewertet, der MSG präsentiert und die Zahlungsdaten entsprechend in der 7. D-EITI Berichterstattung aufgenommen. Einschätzung zur Zielerreichung 2024: Zur Schaffung von Mehrwert wurde die Aktualisierung von Sonderthemen beschlossen, die für den deutschen Kontext relevant sind. Ebenso wurden die Empfehlungen des UV aus der 6. Und 7. D-EITI Berichterstattung diskutiert. Die Informationsgewinnung und die darauf aufbauende Risikobeurteilung wurde in einen Regelprozess überführt. Eine Herausforderung bleibt die Balance zwischen Aufwand und Nutzen des D-EITI-Prozesses. Mit einer Verknüpfung der EITI-Vorgaben mit den Regelprozessen der deutschen Verwaltung (systematische Offenlegung) könnten perspektivisch Kapazitäten eingespart werden, die zukünftig in die Bearbeitung von Themen fließen können, die für die deutsche Diskussion relevant sind. Erfreulich war die Entscheidung des EITI Vorstands im Oktober 2024, die in Deutschland pilotierte, risikobasierte Qualitätssicherung von Zahlungsdaten als nun dem Zahlungsabgleich gleichgestelltes EITI-Standardprozedere in die Terms of Reference zur Umsetzung der EITI für alle implementierende Länder aufgenommen. Die MSG prüft regelmäßig Möglichkeiten der systematischen Offenlegung (s. Ziel 7). In diesem Rahmen diskutierte die MSG eine mögliche Anpassung der Datenerhebung durch den Unabhängigen Verwalter. Im ersten Quartal 2025 werden die Diskussionen mit der Beauftragung eines neuen Unabhängigen Verwalters weitergeführt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Ziel 4: Dauerhafte Umsetzung und öffentliche Relevanz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aktivitäten |  | Kommentar Stand: Oktober 2025 | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe | Zeitpunkt der Beschlussfassung (Planung) | Zeitrahmen | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2023 und D-EITI Dokumenten | Monitoring: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Offen |
|  |  |  |  |  |  |  |  | In Arbeit |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Laufend |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |
| Teilziel 4.1 – Dauerhafte Umsetzung des MSG-Modells Indikator: D-EITI setzt EITI-Mainstreaming für den Kontextbericht um; die Stakeholder-Gruppen beteiligen sich dauerhaft an D-EITI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Die MSG diskutiert die gesetzliche Berichtspflicht nach BilRUG im Hinblick auf systematische Offenlegung. |  | Auch im Rahmen des alternativen Verfahrens zur Qualitätssicherung wird D-EITI weiterhin mit BilRUG harmonisiert (z.B. Wesentlichkeitsschwelle, Identifizierung von Unternehmen). Die systematische Offenlegung wurde für einzelne Unternehmen diskutiert (Veröffentlichung des Zahlungsberichtes über den Bundesanzeiger) | MSG (D); AG Systematische Offenlegung |  | laufend nach Plan | EITI-Anforderung 4.1; entsprechend Empfehlung aus Validierung |  |
| 2 | Die MSG überprüft regelmäßig den Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen zu D-EITI relevanten Themen |  | Geplante fachliche Inputs | MSG (E), D-EITI Sekretariat (D) |  | laufend nach Plan | EITI-Anforderungen 1 |  |
| 3 | Regierung und Privatwirtschaft stellen weiterhin personelle Ressourcen zur Beteiligung am Prozess zur Verfügung. |  | MSG-Mitglieder bringen sich aktiv ein | MSG (D) |  | laufend | EITI-Anforderungen 1 |  |
| 4 | Das D-EITI Sekretariat, die Regierung und Zivilgesellschaft (ZG) sind um die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der ZG in der D-EITI bemüht. |  |  | D-EITI Sekretariat (K), BMWE (D) |  | laufend | EITI-Anforderungen 1.3 |  |
| 5 | Die MSG führt eine effektive Aufsicht über die Umsetzung der EITI in Deutschland entsprechend der Geschäftsordnung und den verpflichtenden Anforderungen des EITI-Standards. Regelmäßige Sitzungen der MSG; wirksame Aufsicht über die Umsetzung der D-EITI auf Grundlage der Geschäftsordnung (GO). |  | MSG-Sitzungen finden regelmäßig statt (s. D-EITI Webseite). Die GO wurde unter Berücksichtigung von Gleichstellung der Geschlechter bei der Zusammensetzung der MSG am 20.09.2023 aktualisiert | MSG (D) |  | laufend | EITI-Anforderungen 1 |  |
| 6 | Die MSG diskutiert gemäß Validierungsbericht, ob die Zusammensetzung der MSG die wichtigsten Stakeholdergruppen des deutschen Rohstoffsektors angemessen widerspiegelt. |  | Fragen der Rotation von MSG-Mitgliedschaften und der Flexibilität in den Besetzungsprozessen werden auf der 29. MSG-Sitzung diskutiert. | MSG (D) |  | laufend | EITI Anforderung 1 |  |
| Teilziel 4.2 - Aufbau von Kapazitäten für eine breite Diskussion in der Bevölkerung Siehe Indikatoren, Aktivitäten und Einschätzung zur Zielerreichung bei Teilziel 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siehe Aktivitäten zu Ziel 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Aktivitäten in 2025 |  |  |  | Erfüllte Aktivitäten in 2025 |  |  | Bearbeitungsstand: |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  | 100% |  |
| Fortschrittsbericht (annual progress review) 2024: Teilziel 4.1 – Dauerhafte Umsetzung des MSG-Modells Die MSG beschloss das Kapitel „Auswirkungen der Energiewende und des Strukturwandels auf die Rohstoffförderung in Deutschland“ inhaltlich im Rahmen zu erweitern. Die D-EITI geht damit über den EITI Standard hinaus. Neue Themen des 2023 verabschiedeten EITI Standards wurden schon vorher und werden auch weiterhin durch D-EITI freiwillig behandelt und abgedeckt.Die D-EITI MSG wird sich Anfang 2025 intensiv mit der Umsetzung der noch offenen Anforderungen des EITI Standards 2023 auseinandersetzen. Die D-EITI beteiligte sich zudem über die Teilnahme an EITI Board Meetings, dem Austausch mit dem internationalen Sekretariat, Partnerländern und weiteren Akteuren an der Weiterentwicklung des EITI Standards. Insbesondere zum oben genannten alternativen Verfahren der Qualitätssicherung steht die D-EITI immer wieder im Austausch mit dem Internationalen EITI Sekretariat und anderen EITI umsetzenden Ländern und berichtet zudem dem EITI Board, wenn nachgefragt. Einzelne D-EITI MSG-Mitglieder und das D-EITI Sekretariat im Auftrag der D-EITI MSG engagieren sich zugunsten der EITI outreach strategy. Sie traten auch im Jahr 2024 in den Austausch mit anderen rohstoffreichen Ländern, um über die Erfahrungen aus der EITI Mitgliedschaft zu berichten und ggf. Interesse für einen Beitritt zu wecken. Auf Ebene der Regierung wird das Thema EITI/D-EITI in die Vorbereitung von Delegations- und Dienstreisen aufgenommen und so regelmäßig gegenüber Partnerregierungen und internationalen Stakeholdern thematisiert. Regierungsvertreter/innen in der MSG verbreiten das Thema zudem regelmäßig in Vorträgen (z.B. in Hochschulen). Teilziel 4.2 – Aufbau von Kapazitäten für eine breite Diskussion in der Bevölkerung Siehe Indikatoren, Aktivitäten und Einschätzung zur Zielerreichung bei Teilziel 2.1 Einschätzung zur Zielerreichung 2024: Die MSG der D-EITI hat ihr Ziel, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der EITI als globalen Standard zu leisten, im Jahr 2024 umgesetzt. Wichtig bleibt der Austausch über Umsetzungserfahrungen bzgl. Der Weiterentwicklungen. Trotz neuer an EITI umsetzenden Ländern soll auch die Anwendung und Akzeptanz des EITI Standards weiter gefördert werden. Trotz des positiven Beitrags, der 2024 geleistet werden konnte, bleibt die Zielsetzung aktuell. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Ziel 5: Erfahrung weitergeben |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aktivitäten | Kommentar Stand: Oktober 2025 | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe | Zeitpunkt der Beschlussfassung (Planung) | Zeitrahmen | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2023 und D-EITI Dokumenten | Monitoring: |
|  |  |  |  |  |  |  | Offen |
|  |  |  |  |  |  |  | In Arbeit |
|  |  |  |  |  |  |  | Laufend |
|  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |
| Ziel 5: Erfahrungen weitergeben Indikator: Stakeholder der D-EITI-MSG berichten regelmäßig über ihren Austausch mit rohstoffreichen Ländern, die EITI umsetzen wollen und darüber, welche Erfahrungen sie teilen konnten. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alle Stakeholdergruppen berichten regelmäßig auf den Koordinator/innensitzungen zu Treffen (z.B. Regierungsgespräche, nationale oder internationale Veranstaltungen, Fachgremien etc.), bei denen EITI thematisiert wurde; Bedarf für Kommunikationsmaterial wird beim D-EITI-Sekretariat angemeldet. | Siehe Protokolle Koordinator/innentreffen | BMWE (D); ZG (D); PW (D), D-EITI- Sekretariat (U) |  | laufend | EITI-Anforderung 1.1, 1.2, 1.3 |  |
| 2 | Das D-EITI-Sekretariat berichtet regelmäßig auf den Koordinator/innentreffen zu der Kommunikation mit anderen Ländern und dem internationalen Sekretariat zu D-EITI. | Siehe Protokolle Koordinator/innentreffen | D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 1 |  |
| 3 | Weitergabe von Erfahrungen hinsichtlich demokratischer Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie Föderalismus über enge Kooperation mit der deutschen Interessenvertretung (BMZ) im internationalen Board und den entsprechenden Gremien. | • regelmäßiger Austausch zwischen MSG-Vorsitz (BMWE) und BMZ etabliert • Erfahrungen aus der D-EITI-Umsetzung werden in aufgearbeiteter Form zur Verfügung gestellt | BMWE (D); D-EITI-Sekretariat (D) |  |  | EITI-Anforderung 1 |  |
| Anzahl der Aktivitäten in 2025 |  |  | Erfüllte Aktivitäten in 2025 |  |  | Bearbeitungsstand: |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  | 100% |  |
| Fortschrittsbericht (annual progress review) 2024: Ziel 5 – Erfahrungen weitergeben Zwischen dem D-EITI MSG-Vorsitz (BMWE) in seiner Rolle als EITI umsetzendes Land und dem BMZ als EITI unterstützendes Land fand auch im Jahr 2024 ein regelmäßiger Austausch statt. Dabei wurden Erfahrungen aus der D-EITI-Umsetzung zur Verfügung gestellt und die deutsche Position auf Regierungsebene abgestimmt. Erfahrungen zur D-EITI als Multi-Akteurs-Partnerschaft werden über das D-EITI Sekretariat über die Austauschplattform Partnerschaften 2030 geteilt. D-EITI steht darüber hinaus weiter im Austausch mit der Open Government Partnership (OGP). Insbesondere mit den Sekretariaten der EITI umsetzenden Länder im europäischen Raum (Niederlande, Großbritannien, Norwegen, Ukraine, Albanien, Armenien) hat sich die D-EITI an den regelmäßigen Austauschen über verschiedene Aspekte der Umsetzung beteiligt. Ein Austausch in Berlin zwischen den MSG der D-EITI und NL-EITI fand am 31.1.24 statt. Ein weiterer Austausch mit der UK-EITI fand im Herbst 2024 statt. Alle Stakeholder berichten regelmäßig im Rahmen der Koordinator/innentreffen und der MSG Sitzungen über die Weitergabe von Informationen zur D-EITI/EITI in die erweiterten Netzwerke der jeweiligen Stakeholdergruppen. Einschätzung zur Zielerreichung 2024: Die Weitergabe von Erfahrungen erfolgte 2024 über die Stakeholder und das Sekretariat der D-EITI sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext. |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Ziel 6: Glaubwürdigkeit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aktivitäten | Kommentar Stand: Oktober 2025 | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe | Zeitpunkt der Beschlussfassung (Planung) | Zeitrahmen | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2023 und D-EITI Dokumenten | Monitoring: |
|  |  |  |  |  |  |  | Offen |
|  |  |  |  |  |  |  | In Arbeit |
|  |  |  |  |  |  |  | Laufend |
|  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |
| Ziel 6: Glaubwürdigkeit Indikator: Deutschland wird erfolgreich validiert (Ergebnis: mindestens 85 Punkte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Die MSG und das Sekretariat sorgen für eine aktive Weitergabe von Erfahrung aus der deutschen EITI Umsetzung bei internationalen EITI Board Meetings |  | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 7.1 |  |
| 2 | Es findet ein Austausch zwischen den europäischen Ländern der EITI statt | Teilnahme an Austauschtreffen, z.B. zwischen D-EITI und NL-EITI MSG im Januar 2024 in Berlin, mit UK-EITI im Oktober 2024; Austausch mit UA-EITI geplant; regelmäßige Europe Regional Calls | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 7.1 |  |
| 3 | Es findet eine Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts zum Thema EITI statt | Regelmäßiger Austausch z.B. zu Kontextberichterstattung, Beneficial Ownership mit anderen Ressorts (z.B. BMJ, BMAS, BMUV, BMZ und BMF) und den Ländern | BMWE(D); D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 7.1 |  |
| 4 | Die MSG diskutiert/entscheidet über die Umsetzung der Validierungsergebnisse in 2025 | Validierungsergebnisse werden auf der 31. MSG-Sitzung am 26.3. diskutiert | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) |  | 1. Quartal 2025 | EITI-Anforderung 1.5. a) ii. |  |
| Anzahl der Aktivitäten in 2025 |  |  | Erfüllte Aktivitäten in 2025 |  |  | Bearbeitungsstand: |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  | 100% |  |
| Fortschrittsbericht (annual progress review) 2024: Ziel 6: Vertreter/innen des D-EITI Vorsitzes, des D-EITI Sekretariats und der D-EITI MSG nahmen 2024 an den Internationalen Board Meetings sowohl in Präsenz als auch virtuell teil und nutzten diese zum Austausch mit Partnerländern der EITI. Einschätzung zur Zielerreichung 2024: Die dauerhafte Umsetzung der D-EITI machen die Glaubwürdigkeit Deutschlands für die Unterstützung der EITI deutlich. Die Teilnahme an den EITI Board Meetings sowie die Umsetzung eines Piloten zum Zahlungsabgleich boten zudem die Chance, für D-EITI wichtige Themen der internationalen Agenda auch im Jahr 2023 mitzugestalten. Deutschland wurde auf dem EITI Board Meeting im Juni 2024 mit 89 Punkten (high score) erfolgreich validiert. |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Ziel 7: EITI als globaler Standard |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aktivitäten | Kommentar Stand: Oktober 2025 | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe | Zeitpunkt der Beschlussfassung (Planung) | Zeitrahmen | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2023 und D-EITI Dokumenten | Monitoring: |
|  |  |  |  |  |  |  | Offen |
|  |  |  |  |  |  |  | In Arbeit |
|  |  |  |  |  |  |  | Laufend |
|  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |
| Teilziel 7.1 – Weiterentwicklung des Standards Indikator: Deutschland geht in seiner Berichterstattung über den Standard hinaus. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siehe Aktivitäten von Teilziel 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Teilziel 7.2 - Akzeptanz als globaler Standard Indikator: siehe Indikator Ziel 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Das D-EITI-Sekretariat beteiligt sich an Umfragen, Konsultationen und sonstigen Zulieferungsprozessen des internationalen EITI-Sekretariats. | Zulieferung zu ad-hoc Anfragen (z.B. Vorstellung der Übersicht zu den Standardänderungen in Bezug auf die deutsche Umsetzung im Europe regional call mit dem internationalen EITI Sekretariat) | D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 7.1 |  |
| 2 | Wichtige D-EITI-Publikationen sowie die D-EITI Berichterstattung in den von der MSG beschlossenen Formaten stehen auf Englisch zur Verfügung (z.B. Kurzversion) und werden über die sozialen Netzwerke angekündigt. | siehe D-EITI Webseite, D-EITI LinkedIn | D-EITI-Sekretariat (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 7.1 |  |
| 3 | D-EITI kooperiert mit Ländern, die planen, EITI umzusetzen und wirbt für die Teilnahme bei EITI z.B. bei Ländern des globalen Südens und OECD-Ländern. |  | MSG; BMWK (D) |  | laufend | EITI-Anforderung 7.1 |  |
| 4 | Die D-EITI intensiviert den Austausch mit anderen EITI Ländern zum Thema Mainstreaming und systematische Offenlegung |  | MSG; D-EITI Sekretariat |  |  | EITI-Anforderung 4.1, 4.8, 7.2 |  |
| Anzahl der Aktivitäten in 2025 |  |  | Erfüllte Aktivitäten in 2025 |  |  | Bearbeitungsstand |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  | 100% |  |
| Fortschrittsbericht (annual progress review) 2024: Teilziel 7.1 – Weiterentwicklung des Standards Die MSG hat erneut Möglichkeiten diskutiert, die EITI-Anforderungen für den Kontextbericht in die Regelprozesse der deutschen Verwaltung zu überführen (systematische Offenlegung). Ein jährlicher Aktualisierungsprozess zur Veröffentlichung aller Bergbauberechtigungen aller deutschen Bundesländer wurde regierungsseitig über den Bund-Länder-Ausschuss Bergbau im Jahr 2022 etabliert. Das Thema systematische Offenlegung wurde zudem in die Arbeitspläne seit 2020. Teilziel 7.2 – Akzeptanz als globaler Standard Das D-EITI Sekretariat hat auf Anfrage des International EITI Secretariat in einem Treffen mit Stakeholdern Rumäniens zur Umsetzung der EITI in Deutschland berichtet. Fragen zu Motivation und Umfang einer EITI Mitgliedschaft wurden beantwortet. Einschätzung zur Zielerreichung 2024: Die dauerhafte Umsetzung der D-EITI machen die Glaubwürdigkeit Deutschlands für die Unterstützung der EITI deutlich. Die Teilnahme an den EITI Board Meetings sowie die Umsetzung eines Piloten zum Zahlungsabgleich boten zudem die Chance, für D-EITI wichtige Themen der internationalen Agenda auch im Jahr 2023 mitzugestalten. Deutschland wurde auf dem EITI Board Meeting im Juni 2024 mit 89 Punkten (high score) erfolgreich validiert. |  |  |  |  |  |  |  |

# Kosten der D-EITI Umsetzung 2025

Bemerkung zu den Gesamtkosten der D-EITI Umsetzung 2025

Die tatsächlichen Kosten bewegen sich im Rahmen der budgetierten Kosten. Eine weitergehende Kostenaufgliederung ist aus vergaberechtlichen Gründen nicht möglich, da dies Rückschlüsse auf einzelne Verträge zulassen würde.

Das Gesamtbudget der D-EITI Umsetzung besteht aus:

a) den In-kind Beiträgen aller Stakeholder-Gruppen durch die Bereitstellung von Personal, Expertise, Raum- und Reisekosten für die Arbeit der MSG (Sitzungen, Workshops, Konferenzteilnahmen, schriftliche Ausarbeitungen, Abstimmungen) und

b) dem Budget für externe Unterstützung der MSG (D-EITI Sekretariat, Unterverträge mit dem Unabhängigen Verwalter und anderen Dienstleister/innen, D-EITI Kommunikation) und der Umsetzung der EITI in Deutschland.

c) Budget für die Unterstützung von Reisekosten von MSG-Mitgliedern der Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft zu EITI Board Meetings und Weltkonferenzen

d) Budget für die Unterstützung der Beteiligung der Zivilgesellschaft am MSG-Prozess (Zuschussverträge)

Das Budget für externe Unterstützung gemäß Punkt b), für die Unterstützung von Reisekosten für MSG-Mitglieder gemäß Punkt c) und für die Unterstützung der Zivilgesellschaft gemäß Punkt d) wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) der MSG zur Verfügung gestellt. Die Verausgabung und das Management der Mittel obliegt dem D-EITI Sekretariat/ der GIZ. Das Barmittelbudget beläuft sich für das Jahr 2025 auf 948.393,57 EUR (brutto). Das jährliche Barmittelbudget in den Vorjahren belief sich auf etwa 800.000 EUR (brutto).

Die Umsetzung von EITI in Deutschland fußt auf der gleichberechtigten Beteiligung und Mitarbeit aller Organisationen, die in der MSG vertreten sind. Um die dafür notwendigen Strukturen aufbauen und Aktivitäten durchführen zu können, unterstützt die Bundesregierung die Zivilgesellschaft 2025 aus den oben genannten Mitteln mit 115.000 EUR (netto).

Die finanzielle Unterstützung dient den Organisationen dazu, ihre Stakeholder über EITI zu informieren und fachliche Expertise zum Thema Rohstoffpolitik aufzubauen.

Bemerkungen zu den Berichterstattungskosten 2025

Die bezifferbaren Kosten für die Erstellung des 7. D-EITI Berichtszyklus entsprechen den oben genannten Kosten. Die Kosten teilen sich auf in Fachkräfteeinsatz (D-EITI Sekretariat, Unterbeauftragungen), Reisekosten, Sachgüter, Finanzierungen bzw. Zuschüsse an die Zivilgesellschaft, sonstige Einzelkosten (z.B. laufende Kosten für Webportale, Server, Veranstaltungen, Reisekosten MSG-Mitglieder der Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft).

Kosten für Unterbeauftragungen durch das D-EITI Sekretariat sind Kosten wie für die Beauftragung des Unabhängigen Verwalters sowie IT-, Layout- und Übersetzungsdienstleistungen.

Zum oben genannten Betrag hinzu kommen zudem die oben genannten, umfangreichen, In-kind Beiträge aller drei Stakeholder-Gruppen.

Bemerkungen zu Kosten der Umsetzung des 2023 EITI-Standards

Die Kosten für die Validierung sind im oben genannten Gesamtbudget enthalten und summieren sich v.a. aus Personalkosten des D-EITI Sekretariates und Personalkosten aller Stakeholdergruppen.

Die tatsächlichen Kosten bewegten sich im Rahmen der budgetierten Kosten.